| РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ пос.Чална-1 «24» сентября 2014 года № 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Гарнизонного сельского поселения, их формирования и реализации». |  |  |

В связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Гарнизонного сельского поселения, их формирования и реализации (приложение).

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Гарнизонного сельского поселения Михеева В.И.

Глава Гарнизонного

сельского поселения                                                                                       С.В.Соколов

# Приложение

# к Постановлению Главы Гарнизонного сельского поселения

от                                  №

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ Гарнизонного сельского поселения, процедуру формирования, утверждения, реализации и оценки их эффективности.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

а) Муниципальная программа Гарнизонного сельского поселения - имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического развития Гарнизонного сельского поселения и обеспечивающий координацию деятельности органов и должностных лиц Гарнизонного сельского поселения (далее - Программа).

б) подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках Программы;

в) цель - планируемый за период реализации Программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Гарнизонного сельского поселения посредством реализации мероприятий Программы;

г) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели  реализации Программы;

д) мероприятие Программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

е) заказчик Программы (подпрограммы) - Администрация Гарнизонного сельского поселения (далее - заказчик Программы)

ж) разработчик Программы – Администрация Гарнизонного сельского поселения или определяемый заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение»  хозяйствующий субъект. Программой может быть предусмотрено несколько разработчиков Программы (далее - разработчик Программы).

з) разработчик - координатор Программы - это разработчик Программы, который в случае если Программа предусматривает нескольких разработчиков Программы, осуществляет координацию деятельности разработчиков Программы, разработчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий (далее - разработчик - координатор Программы).

и) результативность Программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

к) эффективность Программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках Программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами Программы.

1.4. Программа утверждается постановлением Главы Гарнизонного сельского поселения.

1.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается решением Совета Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе структуры расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения в соответствии с постановлением Главы  Гарнизонного сельского поселения, утвердившим Программу.

2. Принятие решения о разработке Программы.

2.1. Решение о разработке Программы принимается Главой Гарнизонного сельского поселения.

2.2. Постановлением Главы  Гарнизонного сельского поселения о разработке Программы утверждаются:

а) название, цели и задачи Программы;

б) сроки разработки Программы;

в) разработчик Программы, разработчик подпрограммы, в случае, если Программа предусматривает несколько подпрограмм, и разработчик - координатор Программы в случае, если Программа предусматривает нескольких разработчиков Программы;

г) подпрограммы со своими целями и задачами;

д) в случае необходимости потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.

Постановление Главы Гарнизонного сельского поселения о разработке Программы может содержать иные положения, необходимые для организации деятельности по разработке Программы.

3. Требования к структуре Программы.

Программа состоит из следующих частей:

3.1. паспорт Программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3.2. текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации Программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере,  инерционный прогноз ее развития, а так же обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом;

- перечень и краткое описание подпрограмм Программы;

- конкретные цели и задачи (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи), характеризующиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальная достижимость), измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы);

- обобщенную характеристику основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.

3.3. перечень программных мероприятий в качестве приложения к Программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы;

3.4. планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы, указываемые по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3.5. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (подпрограмм), по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

3.6. методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

3.7. состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику Программы.

4. Разработка Программы.

4.1. Разработчик Программы (разработчик – координатор Программы) представляет проект Программы для подготовки заключений в финансовый орган администрации Гарнизонного сельского поселения.

4.2. Финансовый орган администрации Гарнизонного сельского поселения в течение десяти рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает заключение на представленный проект Программы по вопросам:

соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы;

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы;

источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;

соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Гарнизонного сельского поселения;

соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации  расходов бюджетов Российской Федерации.

4.3. Финансовый орган администрации Гарнизонного сельского поселения вправе запросить у разработчика Программы (разработчика – координатора Программы) дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.

4.4. С учетом указанных заключений финансового органа администрации Гарнизонного сельского поселения разработчик программы (разработчик – координатор Программы) вносит в установленном порядке проект Программы на рассмотрение Главы Гарнизонного сельского поселения.

4.5. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет Гарнизонного сельского поселения.

5. Внесение изменений в Программу.

5.1. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Гарнизонного сельского поселения;

б) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

г) необходимости изменения перечня мероприятий Программы, сроков и  (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

д) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия и Комплексной программы социально-экономического развития Гарнизонного сельского поселения.

5.2. Вместе с проектом изменений в Программу разработчик Программы (разработчик – координатор Программы) готовит  пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений Программы на целевые показатели реализации Программы, обоснование эффективности принимаемых решений, финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

5.3. Проект изменений в Программу должен быть согласован с финансовым органом администрации Гарнизонного сельского поселения.

Финансовый орган администрации Гарнизонного сельского поселения согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в Программу  на согласование.

5.4. Внесение изменений в Программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения Программ.

5.5. При внесении изменений в части дополнения Программы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений Программы прикладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.

5.6. Внесенные изменения в объемы финансирования Программы на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета Гарнизонного сельского поселения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5.7. Программа подлежит приведению в соответствие с  решением Совета Гарнизонного сельского поселения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

6. Финансовое обеспечение реализации Программы.

6.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Гарнизонного сельского поселения в объемах, установленных решением Совета Гарнизонного сельского поселения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

6.2. Финансирование из бюджета Гарнизонного сельского поселения Программы, утвержденной после принятия решения Совета Гарнизонного сельского поселения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

7. Управление реализацией Программы.

7.1. Управление реализацией Программы осуществляется разработчиком Программы (разработчиком подпрограммы, разработчиком – координатором Программы).

7.2. Заказчик Программы:

а) определяет разработчика Программы, разработчика подпрограммы, разработчика – координатора Программы;

б) заключает соглашения (договоры) о намерениях с органами государственной исполнительной власти Республики Карелия в случае, если Программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Республики Карелия бюджету Гарнизонного сельского, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы;

в) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период заключает с органами государственной исполнительной власти Республики Карелия, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы, соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

г) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и заключенными договорами;

д) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

е) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации,  законодательством Республики Карелия, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение».

7.3. Разработчик Программы:

а) разрабатывает Программу;

б) определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурса;

в) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  Программы;

г) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет Гарнизонного сельского поселения, бюджет Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период;

д) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

е) выносит на обсуждение вопросы и проблемы, связанные с реализацией и финансированием Программы;

ж) готовит и представляет в установленные сроки на рассмотрение Главы Гарнизонного сельского поселения отчет о реализации Программы;

з) вносит на рассмотрение Главы Гарнизонного сельского поселения предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

и) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке на рассмотрение Главы Гарнизонного сельского поселения предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

к) обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;

л) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации,  законодательством Республики Карелия, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение».

7.4. Разработчик подпрограммы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего раздела, за исключением подпунктов "ж"-"к".

7.5. Разработчик - координатор Программы осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "д"-"л" пункта 7.3. настоящего раздела, а также осуществляет координацию деятельности разработчиков Программы, разработчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Гарнизонного сельского поселения и иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Разработчик - координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

8. Контроль и отчетность при реализации Программы

8.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

8.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет разработчик Программы (разработчик - координатор Программы).

8.3. Разработчик Программы (разработчик - координатор Программы) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главе Гарнизонного сельского поселения с заключением финансового органа администрации Гарнизонного сельского поселения об оценке эффективности реализации Программы.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 9 настоящего Порядка.

8.4. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным,  финансовый орган администрации Гарнизонного сельского поселения готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации Программ и размещает его на официальном сайте Администрации Гарнизонного сельского поселения в сети Интернет.

8.5. После окончания срока реализации Программы разработчик Программы (разработчик - координатор Программы) представляет Главе Гарнизонного сельского поселения на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

8.6. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Гарнизонного сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 5 и 7 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 6 и 8 к настоящему Порядку.

9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации Программы

9.1. По каждой Программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программ согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

9.3. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год и плановый период.

9.4. По результатам оценки эффективности реализации Программы Главой Гарнизонного сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Гарнизонного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет Гарнизонного сельского поселения может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы контрактов в бюджете Гарнизонного сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Разработчик Программы

(разработчик подпрограммы, разработчик – координатор программы)

Цель (цели) Программы

Задачи Программы

Сроки реализации Программы

Исполнители Программы

Подпрограммы

Объемы и источники             Общий объем средств, направляемых на

финансирования                     реализацию мероприятий

Программы                              В том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Из них по источникам:

Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения

Всего -

В том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Планируемое привлечение средств:

Всего -

В том числе по годам:

20___ год -

20___ год -

Планируемые

результаты Программы

(количественные и

качественные показатели

эффективности реализации Программы)

Приложение № 2

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________

(наименование Программы)

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гарнизонного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование Программы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризу-ющие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20___ | 20___ | 20___ |  |
|  |  | бюджет Гарнизонного сельского поселения | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий Программы

| Наименование мероприятия Программы* | Источник финансиро-вания** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий Программы;

** - бюджет Гарнизонного сельского поселения, бюджет Республики Карелия, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований Прионежского муниципального района; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, бюджет Республики Карелия указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований – номера соглашений о намерениях.

***- указывается расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой Программы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Программы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются источники расчетов)

Приложение № 5

к Порядку

ФОРМА

ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_____________________________________________________

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

Разработчик ___________________________________________________________

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Гарнизонного сельского поселения | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: | Бюджет Гарнизонного сельского поселения | Другие источники финансирования по видам |  |  | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины

Приложение № 6

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________

(название Программы)

Разработчик __________________________________________________________

Источник финансирования ______________________________________________*

(бюджет Гарнизонного сельского поселения, другие источники)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | 20___ - 20__ годы** |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения |

Руководитель                                                    Подпись

* форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно и по общему объему финансирования по годам реализации Программы;

** заполняется по каждому году реализации Программы.

Приложение № 7

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование Программы)

ЗА 20___ ГОД

| № п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Плани-руемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Гарнизонного сельского поселения | другие источ-ники | бюджет Гарнизонного сельского поселения | другие источ-ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 8

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________________

(наименование Программы)

Разработчик Программы _______________________________

| № п/п | Задачи, направ-ленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еди-ница измере-ния | Базовое значение показа-теля на начало реализа-ции Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |  |
|  |  | бюджет Гарнизонного сельского поселения | другие источ-ники | бюджет Гарнизонного сельского поселения | другие источ-ники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                             Подпись

Приложение № 9

к Порядку

Методика

оценки эффективности реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Программы, а также мероприятий Программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе Программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы, оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в Программу.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы  должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп * S), где

Iр – индекс результативности Программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп  –

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф  –

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам Программы.

Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности Программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр – индекс результативности Программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования Программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации Программы:

наименование индикатора – индекс эффективности Программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1.

Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка Программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ  < 0,8.

Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности.

*экспертное сообщение.